HERTA КАМЕРЫН СИСТЕМ – ӨРГӨТГӨСӨН ТӨСЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Зорилго: Одоогийн HERTA системийг хадгалан хөгжүүлж, олон төрлийн эх үүсвэртэй хялбар интеграц хийх боломжтой болгох, real-time өгөгдлийн урсгал болон найдвартай backup/replica архитектурыг бий болгох.

# 1. Төслийн хамрах хүрээ

Одоогийн HERTA системийг шинэ системээр солихгүй, үндсэн үйл ажиллагааг хадгална.

REST API, Database, File, NIST/NISTFILE болон бусад эх үүсвэртэй интеграц хийх уян хатан framework хөгжүүлнэ.

Өгөгдлийг real-time горимоор хүлээн авах, боловсруулах, дамжуулах боломжийг нэмэгдүүлнэ.

Одоогийн HERTA Importer/Exporter шийдлийг BioDatabase болгон шинэчилнэ.

Өмнөх backup, archive болон restore механизмыг хадгалж, шаардлагатай хэсгийг сайжруулна.

# 2. Архитектур ба интеграцийн төлөвлөгөө

| Компонент | Гол ажил |
| --- | --- |
| Интеграцийн давхарга | Олон төрлийн source-ийг нэг стандарт интерфейсээр холбох Connector framework. |
| REST интеграц | Гадаад REST API-уудаас real-time болон шаардлагатай үед өгөгдөл авах. |
| Database интеграц | MySQL, PostgreSQL, Oracle, MS SQL зэрэг өгөгдлийн сантай холбогдох боломж. |
| File / NISTFILE | CSV, XML, зураг, файл болон NIST/NISTFILE өгөгдлийг хүлээн авах, боловсруулах. |
| Өгөгдлийн боловсруулалт | Normalization, validation, mapping болон routing механизмыг хэрэгжүүлэх. |
| BioDatabase | HERTA Importer/Exporter-ийн үүргийг нэгтгэн импорт/экспортын стандарт шийдэл болгох. |

# 3. Real-time replication ба backup

Debezium CDC ашиглан transactional өгөгдлийн өөрчлөлтийг source database-ээс real-time capture хийх.

Kafka/Kafka Connect зэрэг message streaming давхаргаар өөрчлөлтийн мэдээллийг дамжуулах.

Replica/Sink connector ашиглан өгөгдлийг backup server болон mirror системүүдэд хуулбарлах.

Өмнөх backup өгөгдлийг хадгалах, archive хийх болон шаардлагатай үед restore хийх боломжийг хэвээр хадгалах.

Replication тасалдсан үед offset хадгалалт, retry болон recovery механизмыг хэрэгжүүлэх.

# 4. Хэрэгжүүлэх үе шат

| Үе шат | Гол ажил | Хугацаа |
| --- | --- | --- |
| 1. Шаардлага, судалгаа | Одоогийн HERTA, Importer/Exporter, backup болон source системүүдийн судалгаа. | 1–2 долоо хоног |
| 2. Архитектур, дизайн | Интеграцийн framework, data flow, replication болон backup архитектурын дизайн. | 2–3 долоо хоног |
| 3. Интеграцийн хөгжүүлэлт | REST/DB/File/NIST connector, normalization, mapping, validation. | 4–6 долоо хоног |
| 4. BioDatabase | Importer/Exporter функцийг BioDatabase шийдэлд шилжүүлэх. | 2–4 долоо хоног |
| 5. Debezium replication | CDC, streaming, replica, backup болон mirror холболтыг хэрэгжүүлэх. | 2–3 долоо хоног |
| 6. Backup & recovery | Archive, restore, failover, recovery механизмыг сайжруулах. | 2–3 долоо хоног |
| 7. Тест ба баталгаажуулалт | Integration, performance, data consistency, failure/recovery тест. | 2–3 долоо хоног |
| 8. Нэвтрүүлэлт | Production deployment, monitoring, alert болон operational setup. | 1–2 долоо хоног |
| 9. Баримтжуулалт | Architecture, API, deployment болон ашиглалтын баримт бичиг. | 1 долоо хоног |

# 5. Технологийн санал

Debezium (CDC), Kafka/Kafka Connect, REST API, Database Connector, BioDatabase, Docker/Kubernetes, Prometheus/Grafana зэрэг технологийг одоогийн орчинтой нийцүүлэн ашиглана.

# 6. Чанар ба найдвартай ажиллагаа

Өгөгдлийн consistency болон integrity-г шалгах.

Replication lag болон системийн гүйцэтгэлийг мониторинг хийх.

Retry, error handling, alert болон recovery механизмтай байх.

Backup болон restore ажиллагааг тогтмол турших.

Security, access control болон audit шаардлагыг хангах.

# 7. Хүлээгдэж буй үр дүн

HERTA системийг олон төрлийн эх үүсвэртэй хурдан, стандартчилсан байдлаар интеграц хийх боломжтой болно.

REST API болон NIST/NISTFILE зэрэг шинэ source нэмэхэд үндсэн системийн кодод бага өөрчлөлт хийх архитектур бүрдэнэ.

Transactional өгөгдөл real-time replica хэлбэрээр backup server болон mirror системүүдэд хадгалагдана.

BioDatabase нь Importer/Exporter-ийн үндсэн үүргийг нэгтгэсэн шийдэл болно.

Өмнөх backup, archive болон restore боломжууд хадгалагдаж, системийн найдвартай ажиллагаа сайжирна.

# 8. Гол эрсдэл ба бууруулах арга

| Эрсдэл | Бууруулах арга |
| --- | --- |
| Source системийн өөрчлөлт | Connector-ийг plug-in / modular байдлаар төлөвлөх. |
| Replication тасалдах | Offset хадгалалт, retry, monitoring болон recovery хэрэгжүүлэх. |
| Өгөгдлийн зөрүү | Validation, reconciliation болон consistency шалгалт хийх. |
| Системийн ачаалал | Performance/load test хийж, шаардлагатай үед scale хийх. |

Тайлбар: Энэхүү төлөвлөгөө нь одоогийн HERTA системийг суурь болгон, интеграцийн боломж, real-time replication, backup болон BioDatabase чиглэлээр өргөтгөх ерөнхий төлөвлөгөө юм. Нарийвчилсан хугацаа нь шаардлага болон одоогийн дэд бүтцийн судалгааны дараа шинэчлэгдэнэ.